桃園市中壢區信義國民小學114學年度兒童自治市市長選舉實施計畫

壹、依據：

一、桃園市各國民中小學自治市實施要點。

二、信義國民小學113學年度校務計畫。

- 目的：

一、透過兒童自治市市長選舉活動讓兒童體認選舉目的，乃是為國舉才、選賢與能，

為民主奉獻與服務。

二、透過自治活動，培養兒童法治觀念，孕育民主恢宏氣度。

三、使學生體驗民主選舉過程，訓練自我管理及培養法治素養。

四、協助學校活動事務進行，培養服務學習精神。

參、辦理單位：學務處。

肆、協辦單位：總務處、教務處、輔導室。

伍、辦理時間：中華民國114年3月3日至5月13日。

陸、參加人員：全校師生。

柒、辦理地點：信義國民小學。

捌、實施方式：

- 活動內容與規範：

- 選舉委員會：

1.召集人：校長。

2.總幹事：學務主任。

3.選舉委員：四處室主任、教學組長、生教組長、訓育組長及各學年主任。

- 選舉活動與進度：

| 時 間 | 進 度 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 3/3（一） | 五年級各班推薦一名候選人登記參選 | 各班透過教育說明被推薦人之條件，當天15：30前完成登記，並繳交政見(電子檔)。 |
| 3/5(三) | 候選人資格審查 | 如候選人注意事項。 |
| 3/11（二） | 候選人抽籤編號 | 12：30於學務處，由候選人親自抽籤，若因故未到，由學務處代抽；完成政見審查。 |
| 3/17(一) | 繳交修改政見電子檔 |  |
| 3/20（四） | 公布選舉政見公告 | 張貼選舉公報 |
| 3/20(四)~ 3/21(五) | 公辦政見發表會排演 | 12：30-13：10 ，每位候選人發表時間以三分鐘為上限。 |
| 4/1（二） | 公辦政見發表會 | 於學生朝會時間辦理(遇雨以影片播放代替)。 |
| 4/10（四） | 各項競選活動結束 | 3/25-3/29可入班進行競選活動。 |
| 4/11（五） | 投票 | 上午8:00-10:00開始投票。 |
| 4/11（五） | 公告選舉結果 | 14：00公告於中廊公佈欄及校網。 |
| 5/13（二） | 舉行宣誓就職典禮 | 學生朝會時間辦理。 |

(三) 候選人注意事項：

資格：本校五年級在籍學生，由各班推選出具有服務熱忱、願意為校服務的學生參選。

1.候選人申請手續：填寫登記申請書一份。

2.候選人得在該班教室設立競選事務所，該班同學為當然助選員外，可自行聘請助選

團公開活動，人數不得超過6人，並應將名單送選舉委員會核定之。

3.候選人之級任導師為當然輔導員，其輔導範圍如下：

（1）指導民主政治素養及政見發表，教導學生政見以候選人能提供之服務為原則，並注意適當性及可能性。

（2）策畫組織助選團、活動方式及公辦政見等相關活動。

（3）輔導設計繕寫、張貼、懸掛選舉文宣等活動。

4.選舉人競選標語之繕寫以正楷為原則，得以圖案修飾張貼，懸掛地點在學校規定範

圍內，選舉完畢一日內清理乾淨，違反規定者撤銷資格。

5.候選人不得散發傳單和競選名片，並不得發送任何物品。

6.候選人不得結眾遊行，燃放鞭炮，用擴音器呼叫，影響安寧。

7.候選人如違反選舉辦法，經選舉委員會調查屬實，取消其候選人資格。

(四)場地佈置：

在活動中心設置4處圈選處、3個投票匭。

(五)選舉人應注意事項：

1.選舉人資格：凡本校一至五年級在籍學生均有選舉權。

2.各班於接到投票通知後，由級任導師帶隊前往指定地點投票。

3.各選舉人領票後，應用圈選使用規定工具，依個人意願圈選。

4.選票上不得簽名或做其他記號，否則視為廢票。

5.選票應投入投票匭，不得攜出場外。

(五)選舉結果：

  1.選舉開票後，得票最高者當選市長，票數相同者以抽籤決定之。

  2.判決當選無效者，由次高票數人，遞補當選。

(六)本項活動之推行，首重法治教育之融入教學，應以不影響學生其他課程學習為原則。

二、工作分配：

| 序號 | 工作分配 | 負責處室 | 工作人員 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫活動總督導 | 校長室 | 校 長 | 3/3-5/13 |
| 2 | 1.推薦候選人登記 2.指導政見發表組織助選團及公辦政見。 3.輔導設計繕寫選舉文宣活動 | 學務處 | 五年級各班級任老師 | 3/17 |
| 3 | 民主法治教學融入教學 | 教務處 | 各級任老師 | 3/3-5/13 |
|  | 選 務 工 作 |  |  |  |
| 4 | 候選人資格、政見審查 | 四處主任 | 顏靜芳主任、呂怡芬主任 傅鵬錦主任、葉靜宜主任 | 3/11 |
| 5 | 1.候選人抽籤編號 2.張貼選舉公報 3.製作選舉選票並印製 | 學務處 | 李春珠組長 自治市團隊 | 1-3/11 2-3/20 3-3/21 |
| 6 | 辦理公辦政見發表會 | 學務處 | 顏靜芳主任、李春珠組長 | 4/1 |
| 7 | 競選期間校園巡視 | 學務處 | 李春珠組長、洪黃祥組長 五年級各班級任老師 | 4/1-4/10 |
| 8 | 1.投開票當日工作執行-管理、監察及開票 2.投開票當天秩序維護 | 學務處 | 投票工作： 管理員：自治市團隊 監察員：自治市市長候選人 | 4/11 |
| 9 | 1.公告選舉結果 2.選舉宣誓就職典禮 | 學務處 | 公告於公布欄及校網 就職典禮：李春珠 | 4/11 5/13 |

玖、經費：由校內經費支應。內容如附表一。

拾、本辦法經校長核准後實施，修正時亦同。

附表一、經費概算表                                                  單位：元

| 序號 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 競選海報紙及美工用品 | 2,000 | 1式 | 2,000 |  |
| 2 | 借用票匭運費 | 1,000 | 2趟 | 2,000 |  |
| 合計 |  |  |  | 4,000 |  |

承辦人：

學務主任：

教務主任：

總務主任：

輔導主任：

會計主任:

校長：